## ModelData_QSL9
TOTAL Order | Steps | Time (in seconds) | Time (in minutes) | Predecessors | Side | Manpower (19) | Manpower (19) | Crane Required
T1 | Alternator Connection | 595 | 9.9167 |  |  | 1 | t | -1
T2 | Cable Holder | 180 | 3 |  |  | 0.17 | 0.2975 | -1
T3 | Engine unskidding | 22 | 0.36667 |  |  | 1 | 1.75 | -1
T4 | Alternator Unskidding | 83 | 1.3833 |  |  | 1 | 1.75 | -1
T5 | Inlet oulet fittment | 176 | 2.9333 |  |  | 0.16667 | 0.29167 | -1
T6 | AVM Fittment | 110 | 1.8333 |  |  | 0.16667 | 0.29167 | -1
T7 | Neck filler fittment | 58 | 0.96667 |  |  | 0.16667 | 0.29167 | -1
T8 | Switch level fittment | 28 | 0.46667 |  |  | 0.16667 | 0.29167 | -1
T9 | Tunion Bkt Fittment | 143 | 2.3833 |  |  | 0.16667 | 0.29167 | -1
T10 | Tighting Neack filler | 26 | 0.43333 | T7 |  | 0.125 | 0.21875 | -1
T11 | Engine support fittment | 150 | 2.5 |  |  | 0.125 | 0.21875 | 1
T12 | Engine dropping | 237 | 3.95 | T3, T6, T9, T11, T16 |  | 0.125 | 0.21875 | 1
T13 | Alternator Guard remove | 96 | 1.6 |  |  | 0.125 | 0.21875 | 0
T14 | Engine-Alternator engage | 253 | 4.2167 | T12, T13 |  | 0.5 | 0.875 | 1
T15 | Tighting Housing | 60 | 1 | T12, T14 |  | 0.25 | 0.4375 | 0
T16 | Tighting tunion Bkt | 50 | 0.83333 | T9 |  | 0.125 | 0.21875 | 0
T17 | MPU | 118 | 1.9667 | T12 |  | 0.125 | 0.21875 | 0
T18 | AVM tighting | 50 | 0.83333 | T12, T14 |  | 0.2 | 0.35 | 0
T19 | Coupling | 90 | 1.5 | T14 |  | 0.5 | 0.875 | 1
T20 | Fan fittment | 120 | 2 | T12 |  | 0.3 | 0.525 | 1
T21 | Heat shiled Bkt | 141 | 2.35 | T12 |  | 0.33333 | 0.58333 | 1
T22 | ECM | 120 | 2 | T11 |  | 0.33333 | 0.58333 | 0
T23 | housing guard tighting | 120 | 2 | T19 |  | 0.33333 | 0.58333 | 0
T24 | Terminal box | 240 | 4 |  |  | 0.5 | 0.875 | 1
T25 | Starter motar | 180 | 3 | T12 |  | 0.5 | 0.875 | 0
T26 | CH Adaptor | 150 | 2.5 | T12 |  | 0.25 | 0.4375 | 0
T27 | Space heater | 150 | 2.5 | T14 |  | 0.25 | 0.4375 | 0
T28 | Earthing | 165 | 2.75 | T14 |  | 0.16667 | 0.29167 | 0
T29 | PMG | 180 | 3 | T14 |  | 0.16667 | 0.29167 | 0
T30 | NDA Plate | 80 | 1.3333 | T14 |  | 0.16667 | 0.29167 | 0
T31 | CH Fittment | 80 | 1.3333 | T26 |  | 0.33333 | 0.58333 | 0
T32 | CH torque | 80 | 1.3333 | T31 |  | 0.16667 | 0.29167 | 0
T33 | Panel BKt | 120 | 2 | T28 |  | 0.16667 | 0.29167 | 0
T34 | Housing Plug | 120 | 2 |  |  | 0.16667 | 0.29167 | 0
T35 | CT connection | 240 | 4 | T24 |  | 0.33333 | 0.58333 | 0
T36 | PMG connection | 180 | 3 | T24, T29 |  | 0.33333 | 0.58333 | 0
T37 | CT make | 240 | 4 |  |  | 0.33333 | 0.58333 | 0
T38 | Panel Movement | 150 | 2.5 |  |  | 0.33333 | 0.58333 | 0
T39 | Panel Mounting | 120 | 2 | T33 |  | 0.33333 | 0.58333 | 1
T40 | Gromet fittment | 120 | 2 | T24 |  | 0.33333 | 0.58333 | 0
T41 | Power Cable | 240 | 4 | T39 |  | 0.3 | 0.525 | 0
T42 | CH Connection | 150 | 2.5 | T39, T31 |  | 0.3 | 0.525 | 0
T43 | Harness Routine/Wire tie | 240 | 4 | T39, T41 |  | 0.3 | 0.525 | 0
T44 | Panel Bolt | 280 | 4.6667 | T39 |  | 0.1 | 0.175 | 0
T45 | Fan Torque | 240 | 4 | T20 |  | 0.25 | 0.4375 | 0
T46 | Panel Earthing | 180 | 3 | T39 |  | 0.25 | 0.4375 | 0
T47 | Space Heater Connection | 150 | 2.5 | T27 |  | 0.25 | 0.4375 | 0
T48 | Radiator Hose Fittment | 180 | 3 | T12 |  | 0.25 | 0.4375 | 0
T49 | Air cleaner Bkt fittment | 180 | 3 | T12 |  | 0.25 | 0.4375 | 1
T50 | Air cleaner fittment | 240 | 4 | T49 |  | 0.25 | 0.4375 | 1
T51 | Air Cleaner Hose fittment | 180 | 3 | T50 |  | 0.25 | 0.4375 | 1
T52 | Air cleaner sensor | 50 | 0.83333 | T50, T51 |  | 0.25 | 0.4375 | 1
T53 | Radiator Mounting | 180 | 3 | T45 |  | 0.5 | 0.875 | 1
T54 | Coolant Sensor fittment | 180 | 3 | T53 |  | 0.5 | 0.875 | 0
T55 | Battery pad | 180 | 3 |  |  | 0.16667 | 0.29167 | 0
T56 | Charging Alternator | 180 | 3 | T39 |  | 0.16667 | 0.29167 | 0
T57 | Wiring RHS | 180 | 3 | T39 |  | 0.16667 | 0.29167 | 0
T58 | Battery fittment | 150 | 2.5 | T55 |  | 0.16667 | 0.29167 | 1
T59 | Help to RSH side | 120 | 2 | T53, T56 |  | 0.16667 | 0.29167 | 0
T60 | Fan Guard Engage | 150 | 2.5 | T53, T56 |  | 0.5 | 0.875 | 0
T61 | Water Tube clamp tigting | 180 | 3 | T60 |  | 0.5 | 0.875 | 0
T62 | CAC Hose Pre assembly | 260 | 4.3333 |  |  | 0.16667 | 0.29167 | 0
T63 | CAC | 295 | 4.9167 | T53 |  | 0.33333 | 0.58333 | 0
T64 | Water tube | 160 | 2.6667 | T53 |  | 0.33333 | 0.58333 | 0
T65 | fan guard tight | 120 | 2 | T60 |  | 0.33333 | 0.58333 | 0
T66 | Sticketing | 240 | 4 |  |  | 0.33333 | 0.58333 | 0
T67 | CAC BKT | 228 | 3.8 | T63 |  | 0.33333 | 0.58333 | 1
T68 | Clamp | 150 | 2.5 | T65 |  | 0.33333 | 0.58333 | 1
T69 | Wire tie | 180 | 3 | T68 |  | 0.33333 | 0.58333 | 0
T70 | Exhust Guard | 240 | 4 | T17, T51 |  | 0.5 | 0.875 | 0
T71 | Top Cover | 180 | 3 |  |  | 0.5 | 0.875 | 1
T72 | Support Bkt | 180 | 3 | T67 |  | 0.5 | 0.875 | 0
T73 | Coolant | 240 | 4 | T53, T61 |  | 1 | 1.75 | 0
T74 | Calibration | 510 | 8.5 | T43, T57, T59 |  | 0.5 | 0.875 | 0
T75 | Wire tie | 300 | 5 |  |  | 0.5 | 0.875 | 0

## ModelData_QSB7
TOTAL Order | Steps | Time (in seconds) | Time (in minutes) | Predecessors | Side | Manpower (19) | Manpower (19) | Crane Required
T1 | Alternator Connection | 150 | 2.5 |  |  |  |  | -1
T2 | Cable Holder | 180 | 3 |  |  |  |  | -1
T3 | Engine unskidding | 180 | 3 |  |  |  |  | -1
T4 | Alternator Unskidding | 180 | 3 |  |  |  |  | -1
T5 | Inlet oulet fittment | 100 | 1.6667 |  |  | 0.16667 | 0.29167 | -1
T6 | AVM Fittment | 120 | 2 |  |  | 0.16667 | 0.29167 | -1
T7 | Switch level fittment | 60 | 1 |  |  | 0.16667 | 0.29167 | -1
T8 | Trolly feeding on Line | 30 | 0.5 |  |  | 0.16667 | 0.29167 | -1
T9 | Neck filler fittment | 60 | 1 |  |  | 0.16667 | 0.29167 | -1
T10 | Alternator wiring | 30 | 0.5 | T7 |  | 0.125 | 0.21875 | -1
T11 | Jig Verify | 150 | 2.5 |  |  | 0.125 | 0.21875 | 1
T12 | Toque verify | 180 | 3 | T3, T6, T9, T11, T16 |  | 0.125 | 0.21875 | 1
T13 | Tighting AVM | 180 | 3 |  |  | 0.125 | 0.21875 | 0
T14 | Tighting Neack filler | 180 | 3 | T12, T13 |  | 0.5 | 0.875 | 1
T15 | Engine support fittment | 60 | 1 | T12, T14 |  | 0.25 | 0.4375 | 0
T16 | Engine dropping | 50 | 0.83333 | T9 |  | 0.125 | 0.21875 | 0
T17 | Alternator Guard remove | 30 | 0.5 | T12 |  | 0.125 | 0.21875 | 0
T18 | Engine-Alternator engage | 50 | 0.83333 | T12, T14 |  | 0.2 | 0.35 | 0
T19 | Tighting Housing | 90 | 1.5 | T14 |  | 0.5 | 0.875 | 1
T20 | Radiator support fittment | 120 | 2 | T12 |  | 0.3 | 0.525 | 1
T21 | MPU | 150 | 2.5 | T12 |  | 0.33333 | 0.58333 | 1
T22 | AVM tighting | 120 | 2 | T11 |  | 0.33333 | 0.58333 | 0
T23 | Coupling | 120 | 2 | T19 |  | 0.33333 | 0.58333 | 0
T24 | Fan fittment | 240 | 4 |  |  | 0.5 | 0.875 | 1
T25 | Heat shiled Bkt | 180 | 3 | T12 |  | 0.5 | 0.875 | 0
T26 | Housing Plug | 150 | 2.5 | T12 |  | 0.25 | 0.4375 | 0
T27 | Air vent | 150 | 2.5 | T14 |  | 0.25 | 0.4375 | 0
T28 | housing guard tighting | 180 | 3 | T14 |  | 0.16667 | 0.29167 | 0
T29 | Filter assembly | 180 | 3 | T14 |  | 0.16667 | 0.29167 | 0
T30 | Terminal box | 80 | 1.3333 | T14 |  | 0.16667 | 0.29167 | 0
T31 | benjo bolt | 80 | 1.3333 | T26 |  | 0.33333 | 0.58333 | 0
T32 | CH Adaptor | 80 | 1.3333 | T31 |  | 0.16667 | 0.29167 | 0
T33 | Space heater | 120 | 2 | T28 |  | 0.16667 | 0.29167 | 0
T34 | Earthing | 120 | 2 |  |  | 0.16667 | 0.29167 | 0
T35 | PMG | 240 | 4 | T24 |  | 0.33333 | 0.58333 | 0
T36 | NDA Plate | 180 | 3 | T24, T29 |  | 0.33333 | 0.58333 | 0
T37 | CH Fittment | 240 | 4 |  |  | 0.33333 | 0.58333 | 0
T38 | CH torque | 150 | 2.5 |  |  | 0.33333 | 0.58333 | 0
T39 | CT connection | 120 | 2 | T33 |  | 0.33333 | 0.58333 | 1
T40 | PMG connection | 120 | 2 | T24 |  | 0.33333 | 0.58333 | 0
T41 | CT make | 240 | 4 | T39 |  | 0.3 | 0.525 | 0
T42 | Panel Movement | 150 | 2.5 | T39, T31 |  | 0.3 | 0.525 | 0
T43 | Panel Mounting | 240 | 4 | T39, T41 |  | 0.3 | 0.525 | 0
T44 | Panel plate | 280 | 4.6667 | T39 |  | 0.1 | 0.175 | 0
T45 | Power Cable | 240 | 4 | T20 |  | 0.25 | 0.4375 | 0
T46 | CH Connection | 180 | 3 | T39 |  | 0.25 | 0.4375 | 0
T47 | Harness Routine/Wire tie | 150 | 2.5 | T27 |  | 0.25 | 0.4375 | 0
T48 | Panel Bolt | 180 | 3 | T12 |  | 0.25 | 0.4375 | 0
T49 | Fan Torque | 180 | 3 | T12 |  | 0.25 | 0.4375 | 1
T50 | Panel Earthing | 240 | 4 | T49 |  | 0.25 | 0.4375 | 1
T51 | Space Heater Connection | 180 | 3 | T50 |  | 0.25 | 0.4375 | 1
T52 | Radiator Hose Fittment | 50 | 0.83333 | T50, T51 |  | 0.25 | 0.4375 | 1
T53 | Air cleaner Bkt fittment | 180 | 3 | T45 |  | 0.5 | 0.875 | 1
T54 | Air cleaner fittment | 180 | 3 | T53 |  | 0.5 | 0.875 | 0
T55 | Air Cleaner Hose fittment | 180 | 3 |  |  | 0.16667 | 0.29167 | 0
T56 | Air cleaner sensor | 180 | 3 | T39 |  | 0.16667 | 0.29167 | 0
T57 | Radiator Mounting | 180 | 3 | T39 |  | 0.16667 | 0.29167 | 0
T58 | Coolant Sensor fittment | 150 | 2.5 | T55 |  | 0.16667 | 0.29167 | 1
T59 | Battery pad | 120 | 2 | T53, T56 |  | 0.16667 | 0.29167 | 0
T60 | Charging Alternator | 150 | 2.5 | T53, T56 |  | 0.5 | 0.875 | 0
T61 | Wiring RHS | 180 | 3 | T60 |  | 0.5 | 0.875 | 0
T62 | Battery fittment | 150 | 2.5 |  |  | 0.16667 | 0.29167 | 0
T63 | Fan Guard Engage | 240 | 4 | T53 |  | 0.33333 | 0.58333 | 0
T64 | CAC clamp Activity | 240 | 4 | T53 |  | 0.33333 | 0.58333 | 0
T65 | CAC | 120 | 2 | T60 |  | 0.33333 | 0.58333 | 0
T66 | Water tube | 240 | 4 |  |  | 0.33333 | 0.58333 | 0
T67 | fan guard tight | 180 | 3 | T63 |  | 0.33333 | 0.58333 | 1
T68 | brace | 150 | 2.5 | T65 |  | 0.33333 | 0.58333 | 1
T69 | Sticketing | 180 | 3 | T68 |  | 0.33333 | 0.58333 | 0
T70 | Earthing (raditor) | 240 | 4 | T17, T51 |  | 0.5 | 0.875 | 0
T71 | clamp | 180 | 3 |  |  | 0.5 | 0.875 | 1
T72 | Top cover | 180 | 3 | T67 |  | 0.5 | 0.875 | 0
T73 | Wire tie | 240 | 4 | T53, T61 |  | 1 | 1.75 | 0
T74 | Exhust Guard | 510 | 8.5 | T43, T57, T59 |  | 0.5 | 0.875 | 0
T75 | Coolant | 300 | 5 |  |  | 0.5 | 0.875 | 0

## ModelData_PHASE_1
TOTAL Order | Steps | Time (in seconds) | Time (in minutes) | Predecessors | Side | Manpower (19) | Manpower (19) | Crane Required
T1 | Alternator Connection | 150 | 2.5 |  |  |  |  | -1
T2 | Cable Holder | 180 | 3 |  |  |  |  | -1
T3 | Engine unskidding | 180 | 3 |  |  |  |  | -1
T4 | Alternator Unskidding | 180 | 3 |  |  |  |  | -1
T5 | Inlet oulet fittment | 100 | 1.6667 |  |  | 0.16667 | 0.29167 | -1
T6 | AVM Fittment | 120 | 2 |  |  | 0.16667 | 0.29167 | -1
T7 | Switch level fittment | 60 | 1 |  |  | 0.16667 | 0.29167 | -1
T8 | Trolly feeding on Line | 30 | 0.5 |  |  | 0.16667 | 0.29167 | -1
T9 | Neck filler fittment | 60 | 1 |  |  | 0.16667 | 0.29167 | -1
T10 | Breather tube fittment | 30 | 0.5 | T7 |  | 0.125 | 0.21875 | -1
T11 | Alternator wiring | 150 | 2.5 |  |  | 0.125 | 0.21875 | 1
T12 | Jig Verify | 180 | 3 | T3, T6, T9, T11, T16 |  | 0.125 | 0.21875 | 1
T13 | Toque verify | 180 | 3 |  |  | 0.125 | 0.21875 | 0
T14 | Tighting AVM | 180 | 3 | T12, T13 |  | 0.5 | 0.875 | 1
T15 | Tighting Neack filler | 60 | 1 | T12, T14 |  | 0.25 | 0.4375 | 0
T16 | Engine support fittment | 50 | 0.83333 | T9 |  | 0.125 | 0.21875 | 0
T17 | Engine dropping | 30 | 0.5 | T12 |  | 0.125 | 0.21875 | 0
T18 | Alternator Guard remove | 50 | 0.83333 | T12, T14 |  | 0.2 | 0.35 | 0
T19 | Engine-Alternator engage | 90 | 1.5 | T14 |  | 0.5 | 0.875 | 1
T20 | Tighting Housing | 120 | 2 | T12 |  | 0.3 | 0.525 | 1
T21 | Engine support gap | 150 | 2.5 | T12 |  | 0.33333 | 0.58333 | 1
T22 | MPU | 120 | 2 | T11 |  | 0.33333 | 0.58333 | 0
T23 | AVM tighting | 120 | 2 | T19 |  | 0.33333 | 0.58333 | 0
T24 | Coupling | 240 | 4 |  |  | 0.5 | 0.875 | 1
T25 | Fan fittment | 180 | 3 | T12 |  | 0.5 | 0.875 | 0
T26 | Red Bkt Activity (All) | 150 | 2.5 | T12 |  | 0.25 | 0.4375 | 0
T27 | Temp Sensor | 150 | 2.5 | T14 |  | 0.25 | 0.4375 | 0
T28 | Exhust guard BKT | 180 | 3 | T14 |  | 0.16667 | 0.29167 | 0
T29 | Air vent | 180 | 3 | T14 |  | 0.16667 | 0.29167 | 0
T30 | housing guard tighting | 80 | 1.3333 | T14 |  | 0.16667 | 0.29167 | 0
T31 | nipple pipe | 80 | 1.3333 | T26 |  | 0.33333 | 0.58333 | 0
T32 | Exhust elbow | 80 | 1.3333 | T31 |  | 0.16667 | 0.29167 | 0
T33 | Actuator | 120 | 2 | T28 |  | 0.16667 | 0.29167 | 0
T34 | Disel Hose | 120 | 2 |  |  | 0.16667 | 0.29167 | 0
T35 | oil filler tube | 240 | 4 | T24 |  | 0.33333 | 0.58333 | 0
T36 | Pressure sendor Fittment | 180 | 3 | T24, T29 |  | 0.33333 | 0.58333 | 0
T37 | CH Adaptor | 240 | 4 |  |  | 0.33333 | 0.58333 | 0
T38 | Space heater | 150 | 2.5 |  |  | 0.33333 | 0.58333 | 0
T39 | Oil Pump | 120 | 2 | T33 |  | 0.33333 | 0.58333 | 1
T40 | PMG | 120 | 2 | T24 |  | 0.33333 | 0.58333 | 0
T41 | NDA Plate | 240 | 4 | T39 |  | 0.3 | 0.525 | 0
T42 | CH Fittment | 150 | 2.5 | T39, T31 |  | 0.3 | 0.525 | 0
T43 | CH torque | 240 | 4 | T39, T41 |  | 0.3 | 0.525 | 0
T44 | Cable Holder | 280 | 4.6667 | T39 |  | 0.1 | 0.175 | 0
T45 | Housing Plug | 240 | 4 | T20 |  | 0.25 | 0.4375 | 0
T46 | CT connection | 180 | 3 | T39 |  | 0.25 | 0.4375 | 0
T47 | PMG connection | 150 | 2.5 | T27 |  | 0.25 | 0.4375 | 0
T48 | CT make | 180 | 3 | T12 |  | 0.25 | 0.4375 | 0
T49 | Terminal plate | 180 | 3 | T12 |  | 0.25 | 0.4375 | 1
T50 | Panel Movement | 240 | 4 | T49 |  | 0.25 | 0.4375 | 1
T51 | Panel Mounting | 180 | 3 | T50 |  | 0.25 | 0.4375 | 1
T52 | Cable holder | 50 | 0.83333 | T50, T51 |  | 0.25 | 0.4375 | 1
T53 | Panel BKT | 180 | 3 | T45 |  | 0.5 | 0.875 | 1
T54 | Power Cable | 180 | 3 | T53 |  | 0.5 | 0.875 | 0
T55 | CH Connection | 180 | 3 |  |  | 0.16667 | 0.29167 | 0
T56 | Harness Routine/Wire tie | 180 | 3 | T39 |  | 0.16667 | 0.29167 | 0
T57 | Name plate remove | 180 | 3 | T39 |  | 0.16667 | 0.29167 | 0
T58 | Panel Bolt | 150 | 2.5 | T55 |  | 0.16667 | 0.29167 | 1
T59 | Name plate | 120 | 2 | T53, T56 |  | 0.16667 | 0.29167 | 0
T60 | Fan Torque | 150 | 2.5 | T53, T56 |  | 0.5 | 0.875 | 0
T61 | Panel Earthing | 180 | 3 | T60 |  | 0.5 | 0.875 | 0
T62 | Space Heater Connection | 150 | 2.5 |  |  | 0.16667 | 0.29167 | 0
T63 | Radiator Hose Fittment | 240 | 4 | T53 |  | 0.33333 | 0.58333 | 0
T64 | Air cleaner Bkt fittment | 240 | 4 | T53 |  | 0.33333 | 0.58333 | 0
T65 | Air cleaner fittment | 120 | 2 | T60 |  | 0.33333 | 0.58333 | 0
T66 | Air Cleaner Hose fittment | 240 | 4 |  |  | 0.33333 | 0.58333 | 0
T67 | Air cleaner sensor | 180 | 3 | T63 |  | 0.33333 | 0.58333 | 1
T68 | Radiator Mounting | 150 | 2.5 | T65 |  | 0.33333 | 0.58333 | 1
T69 | Coolant Sensor fittment | 180 | 3 | T68 |  | 0.33333 | 0.58333 | 0
T70 | Battery pad | 240 | 4 | T17, T51 |  | 0.5 | 0.875 | 0
T71 | Charging Alternator | 180 | 3 |  |  | 0.5 | 0.875 | 1
T72 | Wiring RHS | 180 | 3 | T67 |  | 0.5 | 0.875 | 0
T73 | Battery fittment | 240 | 4 | T53, T61 |  | 1 | 1.75 | 0
T74 | Fan Guard Engage | 510 | 8.5 | T43, T57, T59 |  | 0.5 | 0.875 | 0
T75 | Water Tube clamp tigting | 300 | 5 |  |  | 0.5 | 0.875 | 0

## ModelData_PHASE_2
TOTAL Order | Steps | Time (in seconds) | Time (in minutes) | Predecessors | Side | Manpower (19) | Manpower (19) | Crane Required
T1 | Alternator Connection | 150 | 2.5 |  |  |  |  | -1
T2 | Cable Holder | 180 | 3 |  |  |  |  | -1
T3 | Engine unskidding | 180 | 3 |  |  |  |  | -1
T4 | Alternator Unskidding | 180 | 3 |  |  |  |  | -1
T5 | Inlet oulet fittment | 100 | 1.6667 |  |  | 0.16667 | 0.29167 | -1
T6 | AVM Fittment | 120 | 2 |  |  | 0.16667 | 0.29167 | -1
T7 | Switch level fittment | 60 | 1 |  |  | 0.16667 | 0.29167 | -1
T8 | Trolly feeding on Line | 30 | 0.5 |  |  | 0.16667 | 0.29167 | -1
T9 | Neck filler fittment | 60 | 1 |  |  | 0.16667 | 0.29167 | -1
T10 | Breather tube fittment | 30 | 0.5 | T7 |  | 0.125 | 0.21875 | -1
T11 | Alternator wiring | 150 | 2.5 |  |  | 0.125 | 0.21875 | 1
T12 | Jig Verify | 180 | 3 | T3, T6, T9, T11, T16 |  | 0.125 | 0.21875 | 1
T13 | Toque verify | 180 | 3 |  |  | 0.125 | 0.21875 | 0
T14 | Tighting AVM | 180 | 3 | T12, T13 |  | 0.5 | 0.875 | 1
T15 | Tighting Neack filler | 60 | 1 | T12, T14 |  | 0.25 | 0.4375 | 0
T16 | Engine support fittment | 50 | 0.83333 | T9 |  | 0.125 | 0.21875 | 0
T17 | Engine dropping | 30 | 0.5 | T12 |  | 0.125 | 0.21875 | 0
T18 | Alternator Guard remove | 50 | 0.83333 | T12, T14 |  | 0.2 | 0.35 | 0
T19 | Engine-Alternator engage | 90 | 1.5 | T14 |  | 0.5 | 0.875 | 1
T20 | Tighting Housing | 120 | 2 | T12 |  | 0.3 | 0.525 | 1
T21 | Engine support gap | 150 | 2.5 | T12 |  | 0.33333 | 0.58333 | 1
T22 | MPU | 120 | 2 | T11 |  | 0.33333 | 0.58333 | 0
T23 | AVM tighting | 120 | 2 | T19 |  | 0.33333 | 0.58333 | 0
T24 | Coupling | 240 | 4 |  |  | 0.5 | 0.875 | 1
T25 | Fan fittment | 180 | 3 | T12 |  | 0.5 | 0.875 | 0
T26 | Red Bkt Activity (All) | 150 | 2.5 | T12 |  | 0.25 | 0.4375 | 0
T27 | Temp Sensor | 150 | 2.5 | T14 |  | 0.25 | 0.4375 | 0
T28 | Exhust guard BKT | 180 | 3 | T14 |  | 0.16667 | 0.29167 | 0
T29 | Air vent | 180 | 3 | T14 |  | 0.16667 | 0.29167 | 0
T30 | housing guard tighting | 80 | 1.3333 | T14 |  | 0.16667 | 0.29167 | 0
T31 | nipple pipe | 80 | 1.3333 | T26 |  | 0.33333 | 0.58333 | 0
T32 | Exhust elbow | 80 | 1.3333 | T31 |  | 0.16667 | 0.29167 | 0
T33 | Actuator | 120 | 2 | T28 |  | 0.16667 | 0.29167 | 0
T34 | Disel Hose | 120 | 2 |  |  | 0.16667 | 0.29167 | 0
T35 | oil filler tube | 240 | 4 | T24 |  | 0.33333 | 0.58333 | 0
T36 | Pressure sendor Fittment | 180 | 3 | T24, T29 |  | 0.33333 | 0.58333 | 0
T37 | CH Adaptor | 240 | 4 |  |  | 0.33333 | 0.58333 | 0
T38 | Space heater | 150 | 2.5 |  |  | 0.33333 | 0.58333 | 0
T39 | Oil Pump | 120 | 2 | T33 |  | 0.33333 | 0.58333 | 1
T40 | PMG | 120 | 2 | T24 |  | 0.33333 | 0.58333 | 0
T41 | NDA Plate | 240 | 4 | T39 |  | 0.3 | 0.525 | 0
T42 | CH Fittment | 150 | 2.5 | T39, T31 |  | 0.3 | 0.525 | 0
T43 | CH torque | 240 | 4 | T39, T41 |  | 0.3 | 0.525 | 0
T44 | Cable Holder | 280 | 4.6667 | T39 |  | 0.1 | 0.175 | 0
T45 | Housing Plug | 240 | 4 | T20 |  | 0.25 | 0.4375 | 0
T46 | CT connection | 180 | 3 | T39 |  | 0.25 | 0.4375 | 0
T47 | PMG connection | 150 | 2.5 | T27 |  | 0.25 | 0.4375 | 0
T48 | CT make | 180 | 3 | T12 |  | 0.25 | 0.4375 | 0
T49 | Terminal plate | 180 | 3 | T12 |  | 0.25 | 0.4375 | 1
T50 | Panel Movement | 240 | 4 | T49 |  | 0.25 | 0.4375 | 1
T51 | Panel Mounting | 180 | 3 | T50 |  | 0.25 | 0.4375 | 1
T52 | Cable holder | 50 | 0.83333 | T50, T51 |  | 0.25 | 0.4375 | 1
T53 | Panel BKT | 180 | 3 | T45 |  | 0.5 | 0.875 | 1
T54 | Power Cable | 180 | 3 | T53 |  | 0.5 | 0.875 | 0
T55 | CH Connection | 180 | 3 |  |  | 0.16667 | 0.29167 | 0
T56 | Harness Routine/Wire tie | 180 | 3 | T39 |  | 0.16667 | 0.29167 | 0
T57 | Name plate remove | 180 | 3 | T39 |  | 0.16667 | 0.29167 | 0
T58 | Panel Bolt | 150 | 2.5 | T55 |  | 0.16667 | 0.29167 | 1
T59 | Name plate | 120 | 2 | T53, T56 |  | 0.16667 | 0.29167 | 0
T60 | Fan Torque | 150 | 2.5 | T53, T56 |  | 0.5 | 0.875 | 0
T61 | Panel Earthing | 180 | 3 | T60 |  | 0.5 | 0.875 | 0
T62 | Space Heater Connection | 150 | 2.5 |  |  | 0.16667 | 0.29167 | 0
T63 | Radiator Hose Fittment | 240 | 4 | T53 |  | 0.33333 | 0.58333 | 0
T64 | Air cleaner Bkt fittment | 240 | 4 | T53 |  | 0.33333 | 0.58333 | 0
T65 | Air cleaner fittment | 120 | 2 | T60 |  | 0.33333 | 0.58333 | 0
T66 | Air Cleaner Hose fittment | 240 | 4 |  |  | 0.33333 | 0.58333 | 0
T67 | Air cleaner sensor | 180 | 3 | T63 |  | 0.33333 | 0.58333 | 1
T68 | Radiator Mounting | 150 | 2.5 | T65 |  | 0.33333 | 0.58333 | 1
T69 | Coolant Sensor fittment | 180 | 3 | T68 |  | 0.33333 | 0.58333 | 0
T70 | Battery pad | 240 | 4 | T17, T51 |  | 0.5 | 0.875 | 0
T71 | Charging Alternator | 180 | 3 |  |  | 0.5 | 0.875 | 1
T72 | Wiring RHS | 180 | 3 | T67 |  | 0.5 | 0.875 | 0
T73 | Battery fittment | 240 | 4 | T53, T61 |  | 1 | 1.75 | 0
T74 | Fan Guard Engage | 510 | 8.5 | T43, T57, T59 |  | 0.5 | 0.875 | 0
T75 | Water Tube clamp tigting | 300 | 5 |  |  | 0.5 | 0.875 | 0

## ModelData_B3.3
TOTAL Order | Steps | Time (in seconds) | Time (in minutes) | Predecessors | Side | Manpower (19) | Manpower (19) | Crane Required
T1 | Alternator Connection | 150 | 2.5 |  |  |  |  | -1
T2 | Cable Holder | 180 | 3 |  |  |  |  | -1
T3 | Engine unskidding | 180 | 3 |  |  |  |  | -1
T4 | Alternator Unskidding | 180 | 3 |  |  |  |  | -1
T5 | Inlet oulet fittment | 100 | 1.6667 |  |  | 0.16667 | 0.29167 | -1
T6 | AVM Fittment | 120 | 2 |  |  | 0.16667 | 0.29167 | -1
T7 | Switch level fittment | 60 | 1 |  |  | 0.16667 | 0.29167 | -1
T8 | Trolly feeding on Line | 30 | 0.5 |  |  | 0.16667 | 0.29167 | -1
T9 | Neck filler fittment | 60 | 1 |  |  | 0.16667 | 0.29167 | -1
T10 | Breather tube fittment | 30 | 0.5 | T7 |  | 0.125 | 0.21875 | -1
T11 | Alternator wiring | 150 | 2.5 |  |  | 0.125 | 0.21875 | 1
T12 | Jig Verify | 180 | 3 | T3, T6, T9, T11, T16 |  | 0.125 | 0.21875 | 1
T13 | Toque verify | 180 | 3 |  |  | 0.125 | 0.21875 | 0
T14 | Making Terminal Box | 180 | 3 | T12, T13 |  | 0.5 | 0.875 | 1
T15 | Tighting AVM | 60 | 1 | T12, T14 |  | 0.25 | 0.4375 | 0
T16 | Tighting Neack filler | 50 | 0.83333 | T9 |  | 0.125 | 0.21875 | 0
T17 | Engine dropping | 30 | 0.5 | T12 |  | 0.125 | 0.21875 | 0
T18 | Alternator Guard remove | 50 | 0.83333 | T12, T14 |  | 0.2 | 0.35 | 0
T19 | Engine-Alternator engage | 90 | 1.5 | T14 |  | 0.5 | 0.875 | 1
T20 | Tighting Housing | 120 | 2 | T12 |  | 0.3 | 0.525 | 1
T21 | Drain Oil Adaptor | 150 | 2.5 | T12 |  | 0.33333 | 0.58333 | 1
T22 | Engine support gap | 120 | 2 | T11 |  | 0.33333 | 0.58333 | 0
T23 | MPU | 120 | 2 | T19 |  | 0.33333 | 0.58333 | 0
T24 | AVM tighting | 240 | 4 |  |  | 0.5 | 0.875 | 1
T25 | Coupling | 180 | 3 | T12 |  | 0.5 | 0.875 | 0
T26 | Fan fittment | 150 | 2.5 | T12 |  | 0.25 | 0.4375 | 0
T27 | Red Bkt Activity (All) | 150 | 2.5 | T14 |  | 0.25 | 0.4375 | 0
T28 | Temp Sensor | 180 | 3 | T14 |  | 0.16667 | 0.29167 | 0
T29 | Exhust guard BKT | 180 | 3 | T14 |  | 0.16667 | 0.29167 | 0
T30 | Throttle | 80 | 1.3333 | T14 |  | 0.16667 | 0.29167 | 0
T31 | housing guard tighting | 80 | 1.3333 | T26 |  | 0.33333 | 0.58333 | 0
T32 | nipple pipe | 80 | 1.3333 | T31 |  | 0.16667 | 0.29167 | 0
T33 | Terminal Box fittment | 120 | 2 | T28 |  | 0.16667 | 0.29167 | 0
T34 | Toruqe | 120 | 2 |  |  | 0.16667 | 0.29167 | 0
T35 | Pressure sendor Fittment | 240 | 4 | T24 |  | 0.33333 | 0.58333 | 0
T36 | CH Adaptor | 180 | 3 | T24, T29 |  | 0.33333 | 0.58333 | 0
T37 | Space heater | 240 | 4 |  |  | 0.33333 | 0.58333 | 0
T38 | Oil Pump | 150 | 2.5 |  |  | 0.33333 | 0.58333 | 0
T39 | PMG | 120 | 2 | T33 |  | 0.33333 | 0.58333 | 1
T40 | NDA Plate | 120 | 2 | T24 |  | 0.33333 | 0.58333 | 0
T41 | CH Fittment | 240 | 4 | T39 |  | 0.3 | 0.525 | 0
T42 | CH torque | 150 | 2.5 | T39, T31 |  | 0.3 | 0.525 | 0
T43 | Housing Plug | 240 | 4 | T39, T41 |  | 0.3 | 0.525 | 0
T44 | CT connection | 280 | 4.6667 | T39 |  | 0.1 | 0.175 | 0
T45 | PMG connection | 240 | 4 | T20 |  | 0.25 | 0.4375 | 0
T46 | CT make | 180 | 3 | T39 |  | 0.25 | 0.4375 | 0
T47 | Panel Movement | 150 | 2.5 | T27 |  | 0.25 | 0.4375 | 0
T48 | Panel Mounting | 180 | 3 | T12 |  | 0.25 | 0.4375 | 0
T49 | Power Cable | 180 | 3 | T12 |  | 0.25 | 0.4375 | 1
T50 | CH Connection | 240 | 4 | T49 |  | 0.25 | 0.4375 | 1
T51 | Harness Routine/Wire tie | 180 | 3 | T50 |  | 0.25 | 0.4375 | 1
T52 | SD coil/Actuator | 50 | 0.83333 | T50, T51 |  | 0.25 | 0.4375 | 1
T53 | Panel Bolt | 180 | 3 | T45 |  | 0.5 | 0.875 | 1
T54 | Name plate | 180 | 3 | T53 |  | 0.5 | 0.875 | 0
T55 | Fan Torque | 180 | 3 |  |  | 0.16667 | 0.29167 | 0
T56 | Panel Earthing | 180 | 3 | T39 |  | 0.16667 | 0.29167 | 0
T57 | Space Heater Connection | 180 | 3 | T39 |  | 0.16667 | 0.29167 | 0
T58 | Radiator Hose Fittment | 150 | 2.5 | T55 |  | 0.16667 | 0.29167 | 1
T59 | Air cleaner Bkt fittment | 120 | 2 | T53, T56 |  | 0.16667 | 0.29167 | 0
T60 | Air cleaner fittment | 150 | 2.5 | T53, T56 |  | 0.5 | 0.875 | 0
T61 | Air Cleaner Hose fittment | 180 | 3 | T60 |  | 0.5 | 0.875 | 0
T62 | Air cleaner sensor | 150 | 2.5 |  |  | 0.16667 | 0.29167 | 0
T63 | Radiator Mounting | 240 | 4 | T53 |  | 0.33333 | 0.58333 | 0
T64 | Coolant Sensor fittment | 240 | 4 | T53 |  | 0.33333 | 0.58333 | 0
T65 | Battery pad | 120 | 2 | T60 |  | 0.33333 | 0.58333 | 0
T66 | Charging Alternator | 240 | 4 |  |  | 0.33333 | 0.58333 | 0
T67 | Wiring RHS | 180 | 3 | T63 |  | 0.33333 | 0.58333 | 1
T68 | Battery fittment | 150 | 2.5 | T65 |  | 0.33333 | 0.58333 | 1
T69 | Fan Guard Engage | 180 | 3 | T68 |  | 0.33333 | 0.58333 | 0
T70 | Brace Making | 240 | 4 | T17, T51 |  | 0.5 | 0.875 | 0
T71 | CAC | 180 | 3 |  |  | 0.5 | 0.875 | 1
T72 | Water tube | 180 | 3 | T67 |  | 0.5 | 0.875 | 0
T73 | fan guard tight | 240 | 4 | T53, T61 |  | 1 | 1.75 | 0
T74 | Brace | 510 | 8.5 | T43, T57, T59 |  | 0.5 | 0.875 | 0
T75 | Sticketing | 300 | 5 |  |  | 0.5 | 0.875 | 0

## ModelData_X3.3
TOTAL Order | Steps | Time (in seconds) | Time (in minutes) | Predecessors | Side | Manpower (19) | Manpower (19) | Crane Required
T1 | Alternator Connection | 150 | 2.5 |  |  |  |  | -1
T2 | Cable Holder | 180 | 3 |  |  |  |  | -1
T3 | Engine unskidding | 180 | 3 |  |  |  |  | -1
T4 | Alternator Unskidding | 180 | 3 |  |  |  |  | -1
T5 | Inlet oulet fittment | 100 | 1.6667 |  |  | 0.16667 | 0.29167 | -1
T6 | AVM Fittment | 120 | 2 |  |  | 0.16667 | 0.29167 | -1
T7 | Switch level fittment | 60 | 1 |  |  | 0.16667 | 0.29167 | -1
T8 | Trolly feeding on Line | 30 | 0.5 |  |  | 0.16667 | 0.29167 | -1
T9 | Neck filler fittment | 60 | 1 |  |  | 0.16667 | 0.29167 | -1
T10 | Alternator wiring | 30 | 0.5 | T7 |  | 0.125 | 0.21875 | -1
T11 | Jig Verify | 150 | 2.5 |  |  | 0.125 | 0.21875 | 1
T12 | Toque verify | 180 | 3 | T3, T6, T9, T11, T16 |  | 0.125 | 0.21875 | 1
T13 | Tighting AVM | 180 | 3 |  |  | 0.125 | 0.21875 | 0
T14 | Tighting Neck filler | 180 | 3 | T12, T13 |  | 0.5 | 0.875 | 1
T15 | Engine dropping | 60 | 1 | T12, T14 |  | 0.25 | 0.4375 | 0
T16 | Alternator Guard remove | 50 | 0.83333 | T9 |  | 0.125 | 0.21875 | 0
T17 | Engine-Alternator engage | 30 | 0.5 | T12 |  | 0.125 | 0.21875 | 0
T18 | Tighting Housing | 50 | 0.83333 | T12, T14 |  | 0.2 | 0.35 | 0
T19 | Engine support gap | 90 | 1.5 | T14 |  | 0.5 | 0.875 | 1
T20 | MPU | 120 | 2 | T12 |  | 0.3 | 0.525 | 1
T21 | AVM tighting | 150 | 2.5 | T12 |  | 0.33333 | 0.58333 | 1
T22 | Coupling | 120 | 2 | T11 |  | 0.33333 | 0.58333 | 0
T23 | Fan fittment | 120 | 2 | T19 |  | 0.33333 | 0.58333 | 0
T24 | Remove Red BKT hardware | 240 | 4 |  |  | 0.5 | 0.875 | 1
T25 | Temp Sensor | 180 | 3 | T12 |  | 0.5 | 0.875 | 0
T26 | Exhust guard BKT | 150 | 2.5 | T12 |  | 0.25 | 0.4375 | 0
T27 | housing guard tighting | 150 | 2.5 | T14 |  | 0.25 | 0.4375 | 0
T28 | housing guard tighting | 180 | 3 | T14 |  | 0.16667 | 0.29167 | 0
T29 | nipple pipe | 180 | 3 | T14 |  | 0.16667 | 0.29167 | 0
T30 | Terminal Box fittment | 80 | 1.3333 | T14 |  | 0.16667 | 0.29167 | 0
T31 | Toruqe | 80 | 1.3333 | T26 |  | 0.33333 | 0.58333 | 0
T32 | Pressure sendor Fittment | 80 | 1.3333 | T31 |  | 0.16667 | 0.29167 | 0
T33 | CH Adaptor | 120 | 2 | T28 |  | 0.16667 | 0.29167 | 0
T34 | Space heater | 120 | 2 |  |  | 0.16667 | 0.29167 | 0
T35 | Oil Pump | 240 | 4 | T24 |  | 0.33333 | 0.58333 | 0
T36 | PMG | 180 | 3 | T24, T29 |  | 0.33333 | 0.58333 | 0
T37 | NDA Plate | 240 | 4 |  |  | 0.33333 | 0.58333 | 0
T38 | CH Fittment | 150 | 2.5 |  |  | 0.33333 | 0.58333 | 0
T39 | CH torque | 120 | 2 | T33 |  | 0.33333 | 0.58333 | 1
T40 | Housing Plug | 120 | 2 | T24 |  | 0.33333 | 0.58333 | 0
T41 | CT connection | 240 | 4 | T39 |  | 0.3 | 0.525 | 0
T42 | PMG connection | 150 | 2.5 | T39, T31 |  | 0.3 | 0.525 | 0
T43 | CT make | 240 | 4 | T39, T41 |  | 0.3 | 0.525 | 0
T44 | Panel Movement | 280 | 4.6667 | T39 |  | 0.1 | 0.175 | 0
T45 | Panel Mounting | 240 | 4 | T20 |  | 0.25 | 0.4375 | 0
T46 | Power Cable | 180 | 3 | T39 |  | 0.25 | 0.4375 | 0
T47 | CH Connection | 150 | 2.5 | T27 |  | 0.25 | 0.4375 | 0
T48 | Harness Routine/Wire tie | 180 | 3 | T12 |  | 0.25 | 0.4375 | 0
T49 | SD coil/Actuator | 180 | 3 | T12 |  | 0.25 | 0.4375 | 1
T50 | Panel Bolt | 240 | 4 | T49 |  | 0.25 | 0.4375 | 1
T51 | Name plate | 180 | 3 | T50 |  | 0.25 | 0.4375 | 1
T52 | Fan Torque | 50 | 0.83333 | T50, T51 |  | 0.25 | 0.4375 | 1
T53 | Panel Earthing | 180 | 3 | T45 |  | 0.5 | 0.875 | 1
T54 | Space Heater Connection | 180 | 3 | T53 |  | 0.5 | 0.875 | 0
T55 | Radiator Hose Fittment | 180 | 3 |  |  | 0.16667 | 0.29167 | 0
T56 | Air cleaner Bkt fittment | 180 | 3 | T39 |  | 0.16667 | 0.29167 | 0
T57 | Air cleaner fittment | 180 | 3 | T39 |  | 0.16667 | 0.29167 | 0
T58 | Air Cleaner Hose fittment | 150 | 2.5 | T55 |  | 0.16667 | 0.29167 | 1
T59 | Air cleaner sensor | 120 | 2 | T53, T56 |  | 0.16667 | 0.29167 | 0
T60 | Radiator Mounting | 150 | 2.5 | T53, T56 |  | 0.5 | 0.875 | 0
T61 | Coolant Sensor fittment | 180 | 3 | T60 |  | 0.5 | 0.875 | 0
T62 | Battery pad | 150 | 2.5 |  |  | 0.16667 | 0.29167 | 0
T63 | Charging Alternator | 240 | 4 | T53 |  | 0.33333 | 0.58333 | 0
T64 | Wiring RHS | 240 | 4 | T53 |  | 0.33333 | 0.58333 | 0
T65 | Battery fittment | 120 | 2 | T60 |  | 0.33333 | 0.58333 | 0
T66 | Fan Guard Engage | 240 | 4 |  |  | 0.33333 | 0.58333 | 0
T67 | Brace Making | 180 | 3 | T63 |  | 0.33333 | 0.58333 | 1
T68 | CAC | 150 | 2.5 | T65 |  | 0.33333 | 0.58333 | 1
T69 | Water tube | 180 | 3 | T68 |  | 0.33333 | 0.58333 | 0
T70 | fan guard tight | 240 | 4 | T17, T51 |  | 0.5 | 0.875 | 0
T71 | Brace | 180 | 3 |  |  | 0.5 | 0.875 | 1
T72 | Sticketing | 180 | 3 | T67 |  | 0.5 | 0.875 | 0
T73 | Stone guard | 240 | 4 | T53, T61 |  | 1 | 1.75 | 0
T74 | Earthing | 510 | 8.5 | T43, T57, T59 |  | 0.5 | 0.875 | 0
T75 | inlet hose | 300 | 5 |  |  | 0.5 | 0.875 | 0

## ModelData_X2.5
TOTAL Order | Steps | Time (in seconds) | Time (in minutes) | Predecessors | Side | Manpower (19) | Manpower (19) | Crane Required
T1 | Alternator Connection | 150 | 2.5 |  |  |  |  | -1
T2 | Cable Holder | 180 | 3 |  |  |  |  | -1
T3 | Engine unskidding | 180 | 3 |  |  |  |  | -1
T4 | Alternator Unskidding | 180 | 3 |  |  |  |  | -1
T5 | Inlet oulet fittment | 100 | 1.6667 |  |  | 0.16667 | 0.29167 | -1
T6 | AVM Fittment | 120 | 2 |  |  | 0.16667 | 0.29167 | -1
T7 | Switch level fittment | 60 | 1 |  |  | 0.16667 | 0.29167 | -1
T8 | Trolly feeding on Line | 30 | 0.5 |  |  | 0.16667 | 0.29167 | -1
T9 | Neck filler fittment/cap | 60 | 1 |  |  | 0.16667 | 0.29167 | -1
T10 | Alternator wiring | 30 | 0.5 | T7 |  | 0.125 | 0.21875 | -1
T11 | Jig Verify | 150 | 2.5 |  |  | 0.125 | 0.21875 | 1
T12 | Toque verify | 180 | 3 | T3, T6, T9, T11, T16 |  | 0.125 | 0.21875 | 1
T13 | Tighting AVM | 180 | 3 |  |  | 0.125 | 0.21875 | 0
T14 | Tighting Neack filler | 180 | 3 | T12, T13 |  | 0.5 | 0.875 | 1
T15 | Engine support fittment | 60 | 1 | T12, T14 |  | 0.25 | 0.4375 | 0
T16 | Engine dropping | 50 | 0.83333 | T9 |  | 0.125 | 0.21875 | 0
T17 | Alternator Guard remove | 30 | 0.5 | T12 |  | 0.125 | 0.21875 | 0
T18 | Engine-Alternator engage | 50 | 0.83333 | T12, T14 |  | 0.2 | 0.35 | 0
T19 | Tighting Housing | 90 | 1.5 | T14 |  | 0.5 | 0.875 | 1
T20 | Engine support gap | 120 | 2 | T12 |  | 0.3 | 0.525 | 1
T21 | MPU | 150 | 2.5 | T12 |  | 0.33333 | 0.58333 | 1
T22 | AVM tighting | 120 | 2 | T11 |  | 0.33333 | 0.58333 | 0
T23 | Coupling | 120 | 2 | T19 |  | 0.33333 | 0.58333 | 0
T24 | Fan fittment | 240 | 4 |  |  | 0.5 | 0.875 | 1
T25 | Remove Red BKT hardware | 180 | 3 | T12 |  | 0.5 | 0.875 | 0
T26 | Temp Sensor | 150 | 2.5 | T12 |  | 0.25 | 0.4375 | 0
T27 | Exhust guard BKT | 150 | 2.5 | T14 |  | 0.25 | 0.4375 | 0
T28 | housing guard tighting | 180 | 3 | T14 |  | 0.16667 | 0.29167 | 0
T29 | Toruqe | 180 | 3 | T14 |  | 0.16667 | 0.29167 | 0
T30 | Pressure sendor Fittment | 80 | 1.3333 | T14 |  | 0.16667 | 0.29167 | 0
T31 | CH Adaptor | 80 | 1.3333 | T26 |  | 0.33333 | 0.58333 | 0
T32 | Space heater | 80 | 1.3333 | T31 |  | 0.16667 | 0.29167 | 0
T33 | Oil Pump | 120 | 2 | T28 |  | 0.16667 | 0.29167 | 0
T34 | PMG | 120 | 2 |  |  | 0.16667 | 0.29167 | 0
T35 | NDA Plate | 240 | 4 | T24 |  | 0.33333 | 0.58333 | 0
T36 | CH Fittment | 180 | 3 | T24, T29 |  | 0.33333 | 0.58333 | 0
T37 | CH torque | 240 | 4 |  |  | 0.33333 | 0.58333 | 0
T38 | Housing Plug | 150 | 2.5 |  |  | 0.33333 | 0.58333 | 0
T39 | CT connection | 120 | 2 | T33 |  | 0.33333 | 0.58333 | 1
T40 | PMG connection | 120 | 2 | T24 |  | 0.33333 | 0.58333 | 0
T41 | CT make | 240 | 4 | T39 |  | 0.3 | 0.525 | 0
T42 | Panel Movement | 150 | 2.5 | T39, T31 |  | 0.3 | 0.525 | 0
T43 | Panel Mounting | 240 | 4 | T39, T41 |  | 0.3 | 0.525 | 0
T44 | Power Cable | 280 | 4.6667 | T39 |  | 0.1 | 0.175 | 0
T45 | CH Connection | 240 | 4 | T20 |  | 0.25 | 0.4375 | 0
T46 | Harness Routine/Wire tie | 180 | 3 | T39 |  | 0.25 | 0.4375 | 0
T47 | SD coil/Actuator | 150 | 2.5 | T27 |  | 0.25 | 0.4375 | 0
T48 | Panel Bolt | 180 | 3 | T12 |  | 0.25 | 0.4375 | 0
T49 | Name plate | 180 | 3 | T12 |  | 0.25 | 0.4375 | 1
T50 | Fan Torque | 240 | 4 | T49 |  | 0.25 | 0.4375 | 1
T51 | Panel Earthing | 180 | 3 | T50 |  | 0.25 | 0.4375 | 1
T52 | Space Heater Connection | 50 | 0.83333 | T50, T51 |  | 0.25 | 0.4375 | 1
T53 | Radiator Hose Fittment | 180 | 3 | T45 |  | 0.5 | 0.875 | 1
T54 | Air cleaner Bkt fittment | 180 | 3 | T53 |  | 0.5 | 0.875 | 0
T55 | Air cleaner fittment | 180 | 3 |  |  | 0.16667 | 0.29167 | 0
T56 | Air Cleaner Hose fittment | 180 | 3 | T39 |  | 0.16667 | 0.29167 | 0
T57 | Air cleaner sensor | 180 | 3 | T39 |  | 0.16667 | 0.29167 | 0
T58 | Radiator Mounting | 150 | 2.5 | T55 |  | 0.16667 | 0.29167 | 1
T59 | Coolant Sensor fittment | 120 | 2 | T53, T56 |  | 0.16667 | 0.29167 | 0
T60 | Battery pad | 150 | 2.5 | T53, T56 |  | 0.5 | 0.875 | 0
T61 | Charging Alternator | 180 | 3 | T60 |  | 0.5 | 0.875 | 0
T62 | Wiring RHS | 150 | 2.5 |  |  | 0.16667 | 0.29167 | 0
T63 | Battery fittment | 240 | 4 | T53 |  | 0.33333 | 0.58333 | 0
T64 | Fan Guard Engage | 240 | 4 | T53 |  | 0.33333 | 0.58333 | 0
T65 | Brace Making | 120 | 2 | T60 |  | 0.33333 | 0.58333 | 0
T66 | CAC | 240 | 4 |  |  | 0.33333 | 0.58333 | 0
T67 | Water tube | 180 | 3 | T63 |  | 0.33333 | 0.58333 | 1
T68 | fan guard tight | 150 | 2.5 | T65 |  | 0.33333 | 0.58333 | 1
T69 | Brace | 180 | 3 | T68 |  | 0.33333 | 0.58333 | 0
T70 | Sticketing | 240 | 4 | T17, T51 |  | 0.5 | 0.875 | 0
T71 | Stone guard | 180 | 3 |  |  | 0.5 | 0.875 | 1
T72 | Earthing | 180 | 3 | T67 |  | 0.5 | 0.875 | 0
T73 | inlet hose | 240 | 4 | T53, T61 |  | 1 | 1.75 | 0
T74 | clamp | 510 | 8.5 | T43, T57, T59 |  | 0.5 | 0.875 | 0
T75 | Wire tie | 300 | 5 |  |  | 0.5 | 0.875 | 0